## 진행현황
프로젝트 진행 현황
플젝명 | 컨셉 | 분류 | 상세 | 프로토타입 | 자료수집 | 스토리보드 | 디자인 | 화면구현 (HTML) | 기능구현 Script
|  | 메인 | 메인 | O | O | O | O
|  | 정보공개(Sub1) | 정보공개창구 | O | O | O | O
|  |  | 사전정보공표 | O | O | O | O
|  |  | 공공데이터개방 | O | O | O | O
|  | 국민참여(Sub2) | 문의하기 | O | O | O | O
|  |  |  | O | O | O | O
|  |  |  | O | O | O | O
|  | 사업(Sub3) | 사업지원 | O | O | O | O
|  |  |  | O | O | O | O
|  |  |  | O | O | O | O
|  | 알림(Sub4) | 관광시장정보 | O | O | O | O
|  |  | 소식 | O | O | O | O
|  |  | 갤러리 | O | O | O | O
|  | 공사(Sub5) | 조직안내 | O | O | O | O
|  |  | 시설안내 | O | O | O | O
|  |  |  | O | O | O | O

## 스케줄
프트폴리오 스케줄
플젝명 | 컨셉 | 분류 | 상세 | 작업 | 담당자 | 2월 | [13 empty] | 1차 | 2차 | 런칭
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
한국관광공사 | 사용자의 원활한 접근성과 깔끔한 레이아웃 | 요구사항별명세 | 유스케이스 다이어그램 |  | 장재혁 | [14 empty] | 로컬 작업 완료 | 서버 테스트 완료 | 프리젠테이션 발표 준비 | bar: 2월 1
|  |  | 명세사항,구조도 작성 |  | 장유수 | bar: 2월 1
|  |  | 와이어프레임 작성 |  | 이승현 | bar: 2월 1
|  | 기초데이터 수집 | 사진,영상,음악등 |  | 장유수 | bar: 2월 1
|  | 아이디어스케치 | 벤치마킹 및 아이디어도출 |  | 이승현 | bar: 2월 1
|  | 정보구조설계 |  |  | 장재혁 | bar: 2월 1
|  | 디자인구성요소제작 | 스토리보드 설계 및 제작 |  | 장재혁,장유수,이승현 | bar: 2월 1
|  | 기능구현설계 | 기능 구현 설명 |  | 장재혁,장유수 | bar: 2월 1
|  | 구현 | Main | 디자인 | 이승현 | bar: 2월 1 to 2월 7
HTML | bar: 2월 8 to 2월 14
script
|  |  | 정보공개(Sub1) | 디자인 | 장유수 | bar: 2월 1 to 2월 7
HTML | bar: 2월 8 to 2월 14
script
|  |  | 국민참여(Sub2) | 디자인 | 장유수 | bar: 2월 1 to 2월 7
HTML | bar: 2월 8 to 2월 14
script
|  |  | 사업(Sub3) | 디자인 | 장재혁 | bar: 2월 1 to 2월 7
html | bar: 2월 8 to 2월 14
script
|  |  | 알림(Sub4) | 디자인 | 장재혁 | bar: 2월 1 to 2월 7
html | bar: 2월 8 to 2월 14
script
|  |  | 공사(Sub5) | 디자인 | 이승현 | bar: 2월 1 to 2월 7
html | bar: 2월 8 to 2월 14
script